Муниципальное образование

Песочнодубровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСОЧНОДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.03.2022 | № 9 |
| --- | --- |

с. Песочнодубровка Кожевниковский район Томская область

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» за 2021 год

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п.2, ст.36 Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» утвержденного решением Совета Песочнодубровского сельского поселения от 18.03.2020 № 84

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Песочнодубровского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Песочнодубровского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Песочнодубровского

сельского поселения						            В. Н. Степанов

Исполнитель:

Т. А. Карначенко

Т-8(38244) 42421

Приложение 2 к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ Песочнодубровского

сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальных    программ  Песочнодубровского сельского поселения  Томской области    по результатам за 2021год

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2022_года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | Областной бюджет | всего |  | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |  |
| Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песочнодубровского сельского поселения Томской области на 2021-2027гг. | Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве, Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг | Тыс. руб. | 5% 4% 11% | 0 0% 0% | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |
| Использование и охрана земель на территории Песочнодубровского сельского поселения на период 2021-2027годы | благоустройство населенных пунктов; улучшение качественных характеристик земель; эффективное использование земель. | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Повышение общественной безопасности в Песочнодубров ском сельском поселении ( 2019-2024г.) | Участие в районных конкурсах юных велосипедистов "Безопасное колесо"; Участие в районных конкурсах, акциях, смотрах, викторинах, формирующих у детей навыки безопасного поведения на дорогах | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковско го района на 2017 – 2026 годы. | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Тыс. руб. | 3259,957 | 3053,048 | 6,35 | 3259,957 | 469,585 | 1028,0 | 1762,372 |  | 3053,048 | 469,585 | 821,091 | 1762,372 |  | 93,65 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2020-2026годы | Экономия ЭЭ в натуральном выражении Экономия ЭЭ в стоимостном выражении Экономия ТЭ в натуральном выражении Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.кВтч тыс.руб тыс.Гкал тыс.руб. | 1 4,9 4,0 2,5 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории «Песочнодубровского сельского поселения» на 2021-2027гг. | Пропаганда и внедрение в сознание несовершеннолетних и молодежи культурного и здорового образа жизни. | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого |  | Тыс. руб. | 3259,957 | 3053,048 | 6,35 | 3259,957 | 469,585 | 1028,0 | 1762,372 |  | 3053,048 | 469,585 | 821,091 | 1762,372 |  | 93,65 |

- Приложение 2 к Порядку

- проведения оценка эффективности

- реализации муниципальных программ

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальных  программ

___________Песочнодубровского сельского поселения________

за  2021д

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей |  | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Отклонение | Показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое значение | на отчетный период |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Годовое значение | на отчетный период |  |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песочнодубровского сельского поселения на период 2021-2027 годы» | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Использование и охрана земель на территории Песочнодубровского сельского поселения на период 2021-2027годы | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение общественной безопасности в Песочнодубровском сельском поселении (2019-2024годы) | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 4. | «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017 – 2026 годы. | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 3259,957 | 3259,957 | 3053,048 | 6,35% |  | тыс. руб |  |  |  |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2020-2026годы» | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории «Песочнодубровского сельского поселения» на 2021-2027гг.» | Администарция Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по программам |  | 3259,957 | 3259,957 | 3053,048 | 6,35% |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Песочнодубровского сельского поселения

от      _02_.03.2022 №_9_

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» по итогам исполнения за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Песочнодубровском сельском поселении за 2021 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Песочнодубровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Песочнодубровского сельского поселения от  22.04.2016 № 34.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2021 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2021 года на территории Песочнодубровского сельского поселения действовали 6 муниципальных программ, по 5 программам финансирование не предусмотрено, а 1 программа финансируется из средств бюджета Песочнодубровского сельского поселения, из средств районного и областного бюджетов на мероприятия которых было предусмотрено 4456,258тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2021 году,1– эффективная, 1– неэффективная. По 3 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Эффективные (ЭРП 80-100) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы. | 95 |
|  | неэффективные (ЭРП менее 50) |  |
| 3 | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности в Песочнодубровском сельском поселении на 2017-2024 годы». | 45 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2021года следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песочнодубровского    сельского поселения на период 2021 - 2027 годы»

(пост.  Администрации  Песочнодубровского сельского поселения от 29.12.2020г .№57

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 5% по факту 0%

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 4 % по факту 0%.

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг –по плану 11% по факту 0%

# Финансирование мероприятий программы в 2021 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой. Для обеспечения мероприятий, запланированных программой, нужно обеспечить ее финансирование в полном объеме.

2. Муниципальная программа "Использование и охрана  земель  на территории  Песочнодубровского сельского поселения  период на 2021-2027 годы"

(пост.  Администрации Песочнодубровского сельского поселения от 20.04.2020 № 57)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- удельный вес орошаемых земель;

- удельный вес обрабатываемых земель;

- удельный вес загрязненности территории поселения.

# Финансирование мероприятий программы в 2021 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

3. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности в  «Песочнодубровском сельском поселении  (2019-2024 гг.)

(пост.  Администрации  Песочнодубровского сельского поселения

от 27.09.2018 № 49)

Финансирование мероприятий программы в 2021 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

4. Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы»

(пост.  Администрации Песочнодубровского сельского поселения от 27.12.2016 № 79)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 360м;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 74 %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств 0.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Проведен ремонт участков автомобильной дороги общей площадью 1620 м2  на сумму 2 108,593 тыс. рублей по:

- ул. Комсомольская от д. 11 до д. 19 в д. Кожевниково-на-Шегарке Кожевниковского района Томской области, протяженность  отремонтированного участка 200м;

- Томская область, Кожевникоский район, д. Кожевниково-на-Шегарке, ул. Комсомольская от ж/д 11 до ж/д. 5, протяженность  отремонтированного участка 160м.

На содержание автомобильных дорог израсходовано 875,714тыс. рублей, из них:

- приобретение ПГС для осыпки дорог 150,312 тыс. рублей;

- очистка улиц от снега 590,760тыс. рублей;

- грейдирование 63,200 тыс. рублей;

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 93,65% (План 3259,957 тыс. рублей факт 3 053,048 тыс. рублей).

Образовавшаяся экономия от использования в 2021 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2022 год.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

5.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2020 -2026 годы»

(пост.  Администрации Песочнодубровского сельского поселения от 22.05.2020 № 25)

# Финансирование мероприятий программы в 2021 году не предусмотрено.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении - 3% квтч по факту - 0% тыс. кВтч по плану;

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении – 0,5 тыс. руб. по факту - 0 тыс. руб. по плану;

- Экономия ТЭ в натуральном выражении – 0 тыс. Гкал. по факту - 0 тыс. Гкал по плану

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении – 0 тыс. руб. по факту - 0 тыс. руб. по плану

По результатам оценки эффективности программа является не эффективной.

6.Муниципальная программа «Профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Песочнодубровского сельского на 2021 – 2027годы»

(пост.  Администрации Песочнодубровского сельского поселения от 10.09.2020 № 45)

# Финансирование мероприятий программы в 2021 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                  в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Песочнодубровского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям низкоэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения                в программу.

3.Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий                      с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Экономист-финансист                                                Т.А. Карначенко

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Песочнодубровского сельского поселения на 2021-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,1 | 20 | 2 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,1 | 15 | 1,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 3,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории

Песочнодубровского сельского поселения на 2021-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,1 | 20 | 2 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,1 | 15 | 1,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 3,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Повышение общественной безопасности  в Песочнодубровском сельском поселении на 2017-2024 годы».

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,5 | 20 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,5 | 15 | 7,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 45 |

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана неэффективной.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 95 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования

« Песочнодубровское сельское поселение» на 2020-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,1 | 20 | 1,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,1 | 15 | 1,0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 1,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории Песочндубровского сельского поселения на 2021-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0 | 15 | 0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 20 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.