Муниципальное образование

Песочнодубровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСОЧНОДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.04.2025 | № 10 |
| --- | --- |

с. Песочнодубровка Кожевниковский район Томская область

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» за 2024 год

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2, ст. 36 Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» утвержденного решением Совета Песочнодубровского сельского поселения от 18.03.2020 № 84

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Песочнодубровское сельское поселение» за 2024 год согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Песочнодубровского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Песочнодубровского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Песочнодубровского

сельского поселения						            В. Н. Степанов

Исполнитель:

Т. А. Карначенко

Т-8(38244) 42421

Приложение 2 к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ Песочнодубровского

сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальных    программ  Песочнодубровского сельского поселения  Томской области    по результатам за 2023год

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2025_года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | Областной бюджет | всего |  | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2022-2028годы» | Развитие молодежной политики | Тыс. руб. | 1,0 | 0,0 |  | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песочнодубровского сельского поселения Томской области на 2021-2027гг. | Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве, Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг | Тыс. руб. | 5% 4% 11% | 0 0% 0% | 0 0 0 | 0,25 0 0 | 0 0 0 | 0,25 0 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Использование и охрана земель на территории Песочнодубровского сельского поселения на период 2021-2027годы | благоустройство населенных пунктов; улучшение качественных характеристик земель; эффективное использование земель. | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повышение общественной безопасности в Песочнодубров ском сельском поселении ( 2019-2024г.) | Участие в районных конкурсах юных велосипедистов "Безопасное колесо"; Участие в районных конкурсах, акциях, смотрах, викторинах, формирующих у детей навыки безопасного поведения на дорогах | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2020-2026годы | Экономия ЭЭ в натуральном выражении Экономия ЭЭ в стоимостном выражении Экономия ТЭ в натуральном выражении Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.кВтч тыс.руб тыс.Гкал тыс.руб. | 1 4,9 4,0 2,5 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 487,132 0 0 0 | 0 0 0 0 | 487,132 0 0 0 | 0 0 0 0 |  | 380,838 0 0 0 | 0 0 0 0 | 380,838 0 0 0 | 0 0 0 0 | 78,18 0 0 0 |
| «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковско го района на 2017 – 2026 годы. | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Тыс. руб. | 5482,685 | 4885,226 | 10,9 | 5482,685 | 996,895 | 2001,872 | 2483,918 |  | 4885,226 | 996,895 | 1404,113 | 2483,918 | 89,10 |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории «Песочнодубровского сельского поселения» на 2021-2027гг. | Пропаганда и внедрение в сознание несовершеннолетних и молодежи культурного и здорового образа жизни. | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2022-2030гг» | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта. Повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | Тыс. руб. | 5971,067 | 5266,064 | 11,84 | 5971,067 | 996,895 | 2490,254 | 2483,918 |  | 5266,064 | 996,895 | 1785,251 | 2483,918 | 88,19 |

- Приложение 2 к Порядку

- проведения оценка эффективности

- реализации муниципальных программ

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальных  программ

___________Песочнодубровского сельского поселения________

за  2024г

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс.рублей |  | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Отклонение | Показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий |  |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое значение | на отчетный период |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Годовое значение | на отчетный период |  |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песочнодубровского сельского поселения на период 2021-2027 годы» | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Использование и охрана земель на территории Песочнодубровского сельского поселения на период 2021-2027годы | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение общественной безопасности в Песочнодубровском сельском поселении (2019-2024годы) | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 4. | «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017 – 2026 годы. | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 5482,685 | 5482,685 | 4885,226 | 10,9% |  | тыс. руб |  |  |  |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2020-2026годы» | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 487,132 | 487,132 | 380,838 | 0,78 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории «Песочнодубровского сельского поселения» на 2021-2027гг.» | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 7. | «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2022-2027годы» | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2022-2030гг» | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения на 2022-2030гг | Администрация Песочнодубровского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по программам |  | 5971,067 | 5971,067 | 5266,064 | 11,81% | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Администрации

Песочнодубровского сельского поселения

от   07.04.2025 №10

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» по итогам исполнения за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Песочнодубровском сельском поселении за 2024 год проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Песочнодубровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Песочнодубровского сельского поселения от  22.04.2016 № 34.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2024 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2024 года на территории Песочнодубровского сельского поселения действовали 9 муниципальных программ, по 5 программам финансирование не предусмотрено, а 3 программы финансируются из средств бюджета Песочнодубровского сельского поселения, 1 программа финансируется из средств районного, местного  и областного бюджетов на мероприятия которых было предусмотрено 5482,685тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2024 году, 2– эффективная, 1- умеренно эффективная ,2– неэффективная. По 4 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

В результате проведённой оценки (приложение 1)

|  | Эффективные (ЭРП 80-100) |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы. | 95 |
|  | Умеренно эффективные (ЭРП 50-80) |  |
| 2. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2020-2026годы» | 51,5 |
|  | неэффективные (ЭРП менее 50) |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2022-2027годы» | 45 |
| 4 | Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности в Песочнодубровском сельском поселении на 2017-2024 годы». | 45 |

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий на 01.01.2025года следующее:

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песочнодубровского    сельского поселения на период 2021 - 2027 годы»

(пост.  Администрации  Песочнодубровского сельского поселения от 29.12.2020г .№57

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 5% по факту 0%

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 4 % по факту 0%.

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг –по плану 11% по факту 0%

# Средства направленные на реализацию программы , не освоены  (план 0,25тыс. руб, факт 0,0тыс. руб.) Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Предложения по дальнейшей реализации программы: В настоящее время программа нацелена на информационную и консультационную поддержку предпринимателей. В дальнейшем необходимо продолжать реализацию программы. Информировать предпринимателей о конкурсах на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства должны быть обеспечены информационной поддержкой.

2. Муниципальная программа "Использование и охрана  земель  на территории  Песочнодубровского сельского поселения  период на 2021-2027 годы"

(пост.  Администрации Песочнодубровского сельского поселения от 20.04.2020 № 57)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- удельный вес орошаемых земель;

- удельный вес обрабатываемых земель;

- удельный вес загрязненности территории поселения.

# Финансирование мероприятий программы в 2024 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

3. Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности в  «Песочнодубровском сельском поселении  (2019-2024 гг.)

(пост.  Администрации  Песочнодубровского сельского поселения

от 27.09.2018 № 49)

Финансирование мероприятий программы в 2024 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

4. Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы»

(пост.  Администрации Песочнодубровского сельского поселения от 27.12.2016 № 79)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,860м;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 74 %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств 0.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Проведен ремонт участков автомобильных дорог протяженностью 860м  на сумму 3632,735тыс. рублей по:

- ул.Молодежная    (  от ж/д №2 до ж/д №10)  в с. Песочнодубровка  Кожевниковского района Томской области,  протяженность  отремонтированного участка        (225 м.)

- ул. Иркутская в д. Новоуспенка  Кожевниковского района Томской области,  протяженность  отремонтированного участка 635м;

- 7,720 тыс. рублей  услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости;

- 81,446 тыс. рублей израсходовано на выполнение строительного контроля;

-12,720 тыс. рублей по диагностике и оценке состояния законченного объекта участки автомобильных дорог;

- 54,00 тыс. рублей выполнение работ по разработке сметных документаций на ремонт участка автомобильной дороги;

На содержание автомобильных дорог израсходовано 1096,605тыс. рублей, из них:

- очистка улиц от снега 693,120тыс. рублей;

- грейдирование 84,0 тыс. рублей;

- очистка дороги д. Терсалгай - д. Новоуспенка от снега 319,485 тыс.  рублей.

Образовавшаяся экономия от использования в 2024 году бюджетных ассигнований с переходящим остатком на 2025 год.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

5.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2020 -2026 годы»

(пост.  Администрации Песочнодубровского сельского поселения от 22.05.2020 № 25)

Средства,направленные на реализацию программы , освоены на 78,18 % ( план 487,132 тыс. руб. факт 380,838 тыс. руб.)По результатам оценки эффективности программа является  эффективной.

6.Муниципальная программа «Профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Песочнодубровского сельского на 2021 – 2027годы»

(пост.  Администрации Песочнодубровского сельского поселения от 10.09.2020 № 45)

# Финансирование мероприятий программы в 2023 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным,                  в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

7.Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2022-2027годы». (пост. администрации Песочнодубровского сельского поселения от  20.10.2021 г. № 31)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе  граждан в возрасте  8  -  35 лет по плану 5% по факту 1% тыс. чел

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе  граждан 14 – 35 лет по плану 5%. по факту 5% .

- Доля молодых  людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области   молодежной политики,   проектах и  программах поддержки талантливой молодежи,  в   общем числе молодежи      по плану 3%  по факту 0%

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной    жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе спортом  по  месту жительства,       в  общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по плану 3%  по факту 0%

Средства, направленные на реализацию программы в сумме 1,000 тыс. рублей освоены не были.

Причиной низких показателей программы является введение запретов и ограничений  в 2023 году на проведение массовых мероприятий.

По результатам оценки эффективности программа является неэффективной.

8. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения  на 2022-2030гг.»

(пост. администрации Песочнодубровского сельского поселения от  24.05.2021  г. №41)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- снижение уровня аварийности в элекрических сетях ;

-снижение уровня потерь электроэнергии в элекрических сетях;

-  снижение уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения;

-снижение уровня потерь воды при транспортировке;

- снижение уровня аварий в сетях водоснабжения и водоотведения;

- увеличение степени охвата потребителей приборами учета

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

9. Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение»  на 2022-2030 гг.

(пост. администрации Песочнодубровского сельского поселения от  26.01.2022  г. №2а)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество детских игровых площадок и модернизация существующих;

- Обеспеченность объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения;

В течение года мероприятия  в рамках программы не реализовывались.

# Финансирование мероприятий программы в 2024 году не предусмотрено.

По результатам оценки эффективности программа является неэффективной.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ:

- Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших умеренную эффективность, рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, при условии предоставления обоснования необходимости продолжения финансирования муниципальной программы на заседание Комиссии по бюджетным проектировкам в соответствии с графиком составления проекта решения Совета Песочнодубровского сельского поселения на очередной финансовый год.

- Ответственным исполнителям низкоэффективных муниципальных программ, рекомендуется реализация муниципальных программ при условии корректировки с учетом следующих замечаний: необходимо провести анализ действенности утвержденного механизма реализации программы, выработать предложения по совершенствованию механизма реализации программы (в том числе осуществлению контроля за ходом ее реализации) и внести соответствующие изменения                в программу.

3.Ответственным исполнителям муниципальных программ, рекомендуется:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий                      с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств областного бюджета, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ.

Для оценки эффективности и анализа реализации мероприятий муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется предоставлять отчеты об исполнении программ строго в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ, оценивая все запланированные индикаторы.

Экономист-финансист                                                Т.А. Карначенко

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Песочнодубровского сельского поселения на 2021-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,2 | 20 | 4 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,2 | 15 | 3 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 7,0 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории

Песочнодубровского сельского поселения на 2021-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,1 | 20 | 2 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,1 | 15 | 1,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 3,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Повышение общественной безопасности  в Песочнодубровском сельском поселении на 2017-2024 годы».

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,5 | 20 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,5 | 15 | 7,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 45 |

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана неэффективной.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района на 2017-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 95 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования

« Песочнодубровское сельское поселение» на 2020-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,6 | 20 | 12 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12,0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 51,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана умеренно эффективной.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории Песочндубровского сельского поселения на 2021-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0 | 15 | 0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 20 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» на 2022-2027годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,5 | 20 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,5 | 15 | 7,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 45 |

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана неэффективной.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения на 2022-2030гг».

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,1 | 20 | 2 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,1 | 15 | 1,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 3,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение»  на 2022-2030 гг.

за 2024 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,2 | 20 | 4 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,2 | 15 | 3 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования программы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования программы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации программы в баллах (эф) <***> | х | х | х | 7,0 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.